## Trang tính1
Tasks Name | Start build | Finish build | % build | Name | Start testing | Finish testing | % testing | Name | Notes
Header | 2022-06-29 | 2022-07-01 | 100% | Phước | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 90% | Hùng | thiếu responsive
About | 2022-07-03 | 2022-07-05 | 100% | Hùng | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | Phước | Tốt
Deal | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 100% | Phước | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | Hùng | Tốt
New | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 100% | Hùng | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 100% | Phước | Tốt
Menu | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 100% | Hùng | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | Phước | Tốt
Delicious | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 100% | Phước | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | Hùng | Tốt
Number | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 100% | Phước | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 100% | Hùng | Tốt
Blog | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 100% | Hùng | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 100% | Phước | Tốt
Post | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 100% | Phước | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 100% | Hùng | Tốt
Slider | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 100% | Hùng | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 100% | Phước | Tốt
Contact | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 100% | Phước | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 100% | Hùng | Tốt
Footer | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 100% | Phước | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 100% | Hùng | Tốt
light-dark | 2022-08-08 | 2022-07-09 | 100% | Phước | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 100% | Phước | Tốt